## Medições
Obra | ID Contrato | Nº Contrato | Nº Medição | Responsável | Status Aprovação | Autorizado | Consistente | Liberado | Finalizado | Status Geral | Data Medição | Data Vencimento | Dias desde Medição | Dias até Vencimento | Status Vencimento | Valor Mão de Obra | Valor Material | Valor Líquido | Valor a Liberar | % Liberado | Observações
Obra 905 | CT | 1666 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 238 | -221 | Vencido | 53550 | 0 | 48195 | 53550 | 111.1111
Obra 905 | CT | 1798 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 214 | -199 | Vencido | 0 | 2058.95 | 2058.95 | 2058.95 | 100
Obra 905 | CT | 1794 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 190 | -180 | Vencido | 12000 | 0 | 11400 | 12000 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1645 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 260 | -148 | Vencido | 52763.78 | 63872.82 | 113998.41 | 116636.6 | 102.3142
Obra 905 | CT | 1645 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-14 | 2025-07-09 | 256 | -139 | Vencido | 6254.28 | 9381.42 | 15322.99 | 15635.7 | 102.0408
Obra 905 | CT | 1645 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-11 | 2025-07-09 | 259 | -139 | Vencido | 19243.3 | 24704.4 | 42985.53 | 43947.7 | 102.2384
Obra 905 | CT | 1645 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-18 | 2025-07-16 | 252 | -132 | Vencido | 827.12 | 1240.68 | 2026.44 | 2067.8 | 102.041
Obra 905 | CT | 1645 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-24 | 2025-07-16 | 246 | -132 | Vencido | 14463.8 | 21695.7 | 35436.31 | 36159.5 | 102.0408
Obra 905 | CT | 1645 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-07-29 | 237 | -119 | Vencido | 8612.55 | 9653.58 | 17835.5 | 18266.13 | 102.4145
Obra 905 | CT | 1645 | 7 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-07 | 2025-08-06 | 232 | -111 | Vencido | 4271.34 | 2676.78 | 6734.55 | 6948.12 | 103.1713
Obra 905 | CT | 1645 | 10 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-11 | 2025-08-06 | 228 | -111 | Vencido | 2979.86 | 4469.79 | 7300.66 | 7449.65 | 102.0408
Obra 905 | CT | 1645 | 8 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-11 | 2025-08-06 | 228 | -111 | Vencido | 36086.04 | 46909.26 | 81191 | 82995.3 | 102.2223
Obra 905 | CT | 1645 | 9 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-11 | 2025-08-13 | 228 | -104 | Vencido | 4589.43 | 5019.03 | 9378.99 | 9608.46 | 102.4466
Obra 905 | CT | 1645 | 11 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-08-13 | 224 | -104 | Vencido | 21580.6 | 27437.36 | 47938.93 | 49017.96 | 102.2508
Obra 905 | CT | 1604 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 253 | -223 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1604 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 232 | -202 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1604 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 224 | -195 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1604 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Em Andamento | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 204 | -174 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1600 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 223 | -204 | Vencido | 13729.6 | 0 | 13043.12 | 13729.6 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1908 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 202 | -200 | Vencido | 6804 | 0 | 5715.36 | 6804 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1932 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 189 | -172 | Vencido | 2500 | 0 | 2287.5 | 2500 | 109.2896
Obra 905 | CT | 1913 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 201 | -196 | Vencido | 640 | 0 | 640 | 640 | 100
Obra 905 | CT | 1913 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 201 | -175 | Vencido | 590 | 0 | 590 | 590 | 100
Obra 905 | CT | 1913 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 181 | -154 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1913 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 181 | -154 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1910 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 189 | -183 | Vencido | 61236 | 0 | 61236 | 61236 | 100
Obra 905 | CT | 1987 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 180 | -168 | Vencido | 0 | 970 | 970 | 970 | 100
Obra 905 | CT | 1963 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 155 | -144 | Vencido | 1020 | 0 | 969 | 1020 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1963 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 126 | -112 | Vencido | 850 | 0 | 807.5 | 850 | 105.2632
Obra 905 | CT | 2019 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 166 | -153 | Vencido | 0 | 600 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 2015 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 166 | -159 | Vencido | 1799 | 0 | 1709.05 | 1799 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1594 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 260 | -244 | Vencido | 710 | 0 | 674.5 | 710 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1594 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 162 | -134 | Vencido | 1420 | 0 | 1349 | 1420 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1594 | 3 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-31 | 2025-11-12 | 117 | -13 | Vencido | 2250 | 0 | 2137.5 | 2250 | 105.2632 | Medição caminhão pipa para limpeza da rua
Obra 905 | CT | 2080 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 131 | -109 | Vencido | 15980 | 0 | 15878.53 | 15980 | 100.639
Obra 905 | CT | 1850 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-25 | 2025-08-13 | 214 | -104 | Vencido | 0 | 79520.1 | 79520.1 | 79520.1 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-07 | 2025-08-27 | 202 | -90 | Vencido | 0 | 27024.3 | 27024.3 | 27024.3 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-13 | 2025-09-10 | 196 | -76 | Vencido | 0 | 29889 | 29889 | 29889 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-22 | 2025-09-17 | 187 | -69 | Vencido | 0 | 14069.82 | 14069.82 | 14069.82 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-28 | 2025-09-24 | 181 | -62 | Vencido | 0 | 3346.02 | 3346.02 | 3346.02 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-09-29 | 175 | -57 | Vencido | 0 | 72333.6 | 72333.6 | 72333.6 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 7 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-09 | 2025-10-03 | 169 | -53 | Vencido | 0 | 40051.26 | 40051.26 | 40051.26 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 8 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-10-13 | 161 | -43 | Vencido | 0 | 17973.51 | 17973.51 | 17973.51 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 9 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-10-15 | 155 | -41 | Vencido | 0 | 109185.96 | 109185.96 | 109185.96 | 100
Obra 905 | CT | 1850 | 10 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 13 | -4 | Vencido | 0 | 658395.91 | 658395.91 | 658395.91 | 100 | NOTAS FISCAIS DE CONCRETO SUPERBETON. Notas fiscais: 144, 150, 160, 31886, 193, 222, 238, 238, 246, 254, 32833, 32885, 305, 329, 333, 33163, 350, 375, 378, 384, 393, 400, 403, 417
Obra 905 | CT | 1647 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-21 | 2025-04-27 | 249 | -212 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 1647 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 216 | -182 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 1647 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 183 | -151 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 2174 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 118 | -106 | Vencido | 1100 | 0 | 1045 | 1100 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1649 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 260 | -239 | Vencido | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-14 | 2025-04-09 | 256 | -230 | Vencido | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 256 | -236 | Vencido | 0 | 4455 | 4455 | 4455 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 253 | -252 | Vencido | 0 | 1755 | 1755 | 1755 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 7 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 224 | -216 | Vencido | 0 | 4125 | 4125 | 4125 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 224 | -210 | Vencido | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 224 | -201 | Vencido | 0 | 1875 | 1875 | 1875 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 8 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 224 | -197 | Vencido | 0 | 3875 | 3875 | 3875 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 9 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 222 | -211 | Vencido | 0 | 2295 | 2295 | 2295 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 10 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-22 | 2025-05-15 | 217 | -194 | Vencido | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 11 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 216 | -196 | Vencido | 0 | 3230 | 3230 | 3230 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 12 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 203 | -183 | Vencido | 0 | 2660 | 2660 | 2660 | 100
Obra 905 | CT | 1649 | 14 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 124 | -113 | Vencido | 0 | 5125 | 5125 | 5125 | 100
Obra 905 | CT | 1855 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 147 | -132 | Vencido | 0 | 3850 | 3850 | 3850 | 100
Obra 905 | CT | 1855 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 123 | -110 | Vencido | 0 | 3850 | 3850 | 3850 | 100
Obra 905 | CT | 1855 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-23 | 2025-09-05 | 94 | -81 | Vencido | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 100
Obra 905 | CT | 1855 | 4 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 70 | -55 | Vencido | 0 | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | Ref: Caçambas agosto/2025
Obra 905 | CT | 1855 | 6 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 21 | -7 | Vencido | 0 | 21350 | 21350 | 21350 | 100 | Ref: Caçamba de outubro - Boletim em anexo
Obra 905 | CT | 1699 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 253 | -235 | Vencido | 60601.7 | 0 | 57571.61 | 60601.7 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1699 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 225 | -203 | Vencido | 27585.67 | 0 | 26206.39 | 27585.67 | 105.2631
Obra 905 | CT | 1699 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-08 | 132 | -109 | Vencido | 75423.17 | 0 | 71652.01 | 75423.17 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1699 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 102 | -81 | Vencido | 36793.67 | 0 | 34953.99 | 36793.67 | 105.2631
Obra 905 | CT | 1699 | 6 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 6989.5 | 0 | 6640.02 | 6989.5 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1699 | 7 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 5057.5 | 0 | 4804.62 | 5057.5 | 105.2633
Obra 905 | CT | 2064 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 116 | -104 | Vencido | 408 | 0 | 406.98 | 408 | 100.2506
Obra 905 | CT | 1644 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 266 | -249 | Vencido | 182481.51 | 12500 | 185857.43 | 194981.51 | 104.9092
Obra 905 | CT | 1644 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 190 | -172 | Vencido | 44614.07 | 0 | 42383.37 | 44614.07 | 105.2631 | MEDIÇÃO REALIZADA COM DESCONTO REFERENTE AO DESPERDÍCIO DE CONCRETO - DESCONTO NO VALOR DE R$ 49.334,00
Obra 905 | CT | 1644 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 4862.5 | 0 | 4619.37 | 4862.5 | 105.2633
Obra 905 | CT | 1589 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 161 | -144 | Vencido | 19933.97 | 0 | 16744.54 | 19933.97 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1589 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 20026.76 | 0 | 16822.48 | 20026.76 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1589 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 102 | -81 | Vencido | 18890.43 | 0 | 15867.97 | 18890.43 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1589 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 21895.4 | 0 | 18392.14 | 21895.4 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1589 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 24824.64 | 0 | 20852.7 | 24824.64 | 119.0476
Obra 905 | CT | 2081 | 1 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 78 | -48 | Vencido | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE 02 PORTAS PARA 02 CABINES DO GUINCHEIRO DE 02 ELEVADORES CREMALHEIRA
Obra 905 | CT | 1587 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 204 | -187 | Vencido | 26588.31 | 0 | 25258.89 | 26588.31 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1587 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 175 | -155 | Vencido | 64575.01 | 0 | 61346.26 | 64575.01 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1587 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 146 | -126 | Vencido | 86132.17 | 0 | 81825.56 | 86132.17 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1587 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 124 | -113 | Vencido | 20875 | 0 | 19831.25 | 20875 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1587 | 7 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 111 | -95 | Vencido | 121375.67 | 0 | 115306.89 | 121375.67 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1587 | 8 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 85 | -64 | Vencido | 120256.36 | 0 | 114243.54 | 120256.36 | 105.2632 | REF: SETEMBRO / 2025
Obra 905 | CT | 1587 | 9 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 54 | -33 | Vencido | 139376.12 | 0 | 132407.31 | 139376.12 | 105.2632 | Ref: Medição escoramento 02/09/2025 até 01/10/2025
Obra 905 | CT | 1587 | 10 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 14 | -1 | Vencido | 147390.09 | 0 | 140020.59 | 147390.09 | 105.2632 | REF: Medição 02/10 até 01/11
Obra 905 | CT | 1597 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 104 | -81 | Vencido | 30000 | 0 | 25200 | 30000 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1692 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 251 | -249 | Vencido | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 100
Obra 905 | CT | 1692 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 169 | -150 | Vencido | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 100
Obra 905 | CT | 1692 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 141 | -120 | Vencido | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 265 | -256 | Vencido | 447.28 | 0 | 447.28 | 447.28 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 237 | -224 | Vencido | 696.69 | 0 | 696.69 | 696.69 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 207 | -200 | Vencido | 233.2 | 0 | 233.2 | 233.2 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 176 | -168 | Vencido | 188.82 | 0 | 188.82 | 188.82 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 147 | -133 | Vencido | 708.04 | 0 | 708.04 | 708.04 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 113 | -102 | Vencido | 2696.2 | 0 | 2696.2 | 2696.2 | 100
Obra 905 | CT | 1601 | 7 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 85 | -57 | Vencido | 111.24 | 0 | 111.24 | 111.24 | 100 | REF: PLOTAGEM - SETEMBRO/2025
Obra 905 | CT | 1601 | 8 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 55 | -39 | Vencido | 747.55 | 0 | 747.55 | 747.55 | 100 | Ref: Plotagem - Outubro/2025 - Relação em anexo
Obra 905 | CT | 1601 | 9 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 22 | -8 | Vencido | 903.74 | 0 | 903.74 | 903.74 | 100 | PLOTAGEM DE OUTUBRO 25
Obra 905 | CT | 1674 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-20 | 2025-04-18 | 250 | -221 | Vencido | 120 | 0 | 120 | 120 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 232 | -205 | Vencido | 450 | 0 | 450 | 450 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 190 | -160 | Vencido | 200 | 0 | 200 | 200 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 190 | -167 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 188 | -174 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 183 | -153 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 7 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 160 | -130 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 8 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-26 | 2025-07-26 | 152 | -122 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 9 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 132 | -103 | Vencido | 120 | 0 | 120 | 120 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 10 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-21 | 2025-08-17 | 127 | -100 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 12 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 124 | -96 | Vencido | 170 | 0 | 170 | 170 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 11 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 124 | -96 | Vencido | 350 | 0 | 350 | 350 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 13 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 118 | -90 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 14 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-19 | 2025-09-14 | 98 | -72 | Vencido | 200 | 0 | 200 | 200 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 15 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 96 | -68 | Vencido | 450 | 0 | 450 | 450 | 100
Obra 905 | CT | 1674 | 16 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 78 | -48 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | Locação dos equipamentos: 03/09 09:30 08/09 08:52 MARTELETE ROMPEDOR DEMOLIDOR DE 30KG
Obra 905 | CT | 1674 | 17 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 71 | -41 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100 | Ref: Locação de rompedor 16 kg 15/08 a 14/09
Obra 905 | CT | 1674 | 18 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 68 | -38 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | Ref: Locação de bomba submersível 19/08 até 18/09/2025
Obra 905 | CT | 1674 | 19 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 67 | -37 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100 | Ref: Locação - NOTA FISCAL EM ANEXO 6/09 14:30 18/09 14:40 COMPACTADOR DE SOLO 14/09 10:00 18/09 14:39 MARTELETE ROMPEDOR 16KG
Obra 905 | CT | 1674 | 20 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 48 | -26 | Vencido | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | Locação equipamento - Setembro/2025
Obra 905 | CT | 1674 | 21 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 22 | -4 | Vencido | 1820 | 0 | 1820 | 1820 | 100 | Locação equipamento - Outubro / 2025
Obra 905 | CT | 2217 | 1 | Claudio Alvim | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 83 | -74 | Vencido | 0 | 2197 | 2197 | 2197 | 100
Obra 905 | CT | 2217 | 2 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 55 | -25 | Vencido | 0 | 499 | 499 | 499 | 100 | Sistema Suplos
Obra 905 | CT | 2217 | 3 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 22 | -5 | Vencido | 0 | 499 | 499 | 499 | 100 | Sistema Suplos - Almoxarifado
Obra 905 | CT | 1627 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 253 | -235 | Vencido | 18310.5 | 0 | 18310.5 | 18310.5 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 225 | -203 | Vencido | 5638.5 | 0 | 5638.5 | 5638.5 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 194 | -173 | Vencido | 2685 | 0 | 2685 | 2685 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 165 | -144 | Vencido | 2685 | 0 | 2685 | 2685 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 3848.5 | 0 | 3848.5 | 3848.5 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 6 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 102 | -81 | Vencido | 1790 | 0 | 1790 | 1790 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 7 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-16 | 2025-10-03 | 70 | -53 | Vencido | 5155 | 0 | 5155 | 5155 | 100
Obra 905 | CT | 1627 | 8 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 2470 | 0 | 2470 | 2470 | 100
Obra 905 | CT | 2235 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 97 | -88 | Vencido | 18742 | 0 | 18622.99 | 18742 | 100.639
Obra 905 | CT | 2235 | 2 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 83 | -53 | Vencido | 10200 | 0 | 10135.23 | 10200 | 100.6391 | Ref: Setembro / 2025 - NF 1377 e NF 1395
Obra 905 | CT | 2136 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 90 | -81 | Vencido | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 253 | -235 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 225 | -203 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 194 | -173 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 165 | -144 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 6 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 104 | -81 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 7 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100
Obra 905 | CT | 1595 | 8 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100
Obra 905 | CT | 2025 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 161 | -144 | Vencido | 3955.02 | 0 | 3322.22 | 3955.02 | 119.0475
Obra 905 | CT | 2025 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 11044.98 | 0 | 9277.79 | 11044.98 | 119.0475
Obra 905 | CT | 2025 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 7830 | 0 | 6577.2 | 7830 | 119.0476
Obra 905 | CT | 2229 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 3400 | 0 | 2856 | 3400 | 119.0476
Obra 905 | CT | 1648 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 225 | -211 | Vencido | 2436.42 | 0 | 2436.42 | 2436.42 | 100
Obra 905 | CT | 1648 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 217 | -216 | Vencido | 203.04 | 0 | 203.04 | 203.04 | 100
Obra 905 | CT | 1648 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 144 | -139 | Vencido | 2467.02 | 0 | 2467.02 | 2467.02 | 100
Obra 905 | CT | 1648 | 5 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 70 | -50 | Vencido | 2479.38 | 0 | 2479.38 | 2479.38 | 100 | Ref: Liberação transito - setembro
Obra 905 | CT | 1938 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 153 | -133 | Vencido | 0 | 420 | 420 | 420 | 100
Obra 905 | CT | 1938 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-08 | 2025-08-15 | 140 | -102 | Vencido | 0 | 420 | 420 | 420 | 100
Obra 905 | CT | 1938 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 109 | -71 | Vencido | 0 | 420 | 420 | 420 | 100
Obra 905 | CT | 1938 | 4 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 77 | -41 | Vencido | 0 | 420 | 420 | 420 | 100 | Ref: Setembro / 2025 - Locação de 06 (seis) rádios portáteis Hytera BD506 completos.
Obra 905 | CT | 1938 | 5 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-08 | 2025-11-15 | 48 | -10 | Vencido | 0 | 420 | 420 | 420 | 100 | locação rádio
Obra 905 | CT | 1938 | 6 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 22 | 20 | Vence em até 30 dias | 0 | 420 | 420 | 420 | 100 | Locação de rádio - Outubro / 2025
Obra 905 | CT | 2129 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 69 | -53 | Vencido | 21454 | 0 | 20068.07 | 21454 | 106.9061
Obra 905 | CT | 2129 | 3 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 53 | -50 | Vencido | 32096 | 0 | 30022.6 | 32096 | 106.9061 | BM controle em anexo
Obra 905 | CT | 1930 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 102 | -81 | Vencido | 8829.92 | 0 | 7637.88 | 8829.92 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1930 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 5909.24 | 0 | 5111.5 | 5909.24 | 115.6068
Obra 905 | CT | 1930 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 17031.52 | 0 | 14732.26 | 17031.52 | 115.607
Obra 905 | CT | 2152 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 91 | -81 | Vencido | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 100
Obra 905 | CT | 2152 | 2 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 85 | -57 | Vencido | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Catraca - Setembro / 2025 - Venc. 29/09 dados para depósito
Obra 905 | CT | 2152 | 4 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 54 | -34 | Vencido | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Ref: Locação da catraca - Solicitado novo boleto com vencimento para 22/10
Obra 905 | CT | 2152 | 5 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 22 | -5 | Vencido | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | outubro /2025 - catraca
Obra 905 | CT | 1688 | 2 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 48 | -29 | Vencido | 4200 | 0 | 3528 | 4200 | 119.0476 | Limpeza canteiro - Setembro / 2025
Obra 905 | CT | 1688 | 1 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 57 | -46 | Vencido | 2333.34 | 0 | 1960.01 | 2333.34 | 119.0474 | Ref: Limpeza canteiro - Setembro / 2025
Obra 905 | CT | 1688 | 3 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 22 | -4 | Vencido | 4200 | 0 | 3528 | 4200 | 119.0476 | Medição limpeza canteiro - Maria brasileira
Obra 905 | CT | 1924 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 196 | -175 | Vencido | 5250 | 0 | 4987.5 | 5250 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 190 | -166 | Vencido | 1875 | 0 | 1781.25 | 1875 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 190 | -165 | Vencido | 8625 | 0 | 8193.75 | 8625 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 187 | -159 | Vencido | 4120 | 0 | 3914 | 4120 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 187 | -159 | Vencido | 19600 | 0 | 18620 | 19600 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 183 | -158 | Vencido | 6875 | 0 | 6531.25 | 6875 | 105.2632
Obra 905 | CT | 1924 | 9 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-18 | 2025-10-09 | 68 | -47 | Vencido | 6000 | 0 | 5700 | 6000 | 105.2632 | Ref: Setembro 2025 - Nota fiscal em anexo
Obra 905 | CT | 1924 | 10 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-23 | 2025-10-16 | 63 | -40 | Vencido | 1250 | 0 | 1187.5 | 1250 | 105.2632 | Ref: Muck para retirada de aço na obra do Arium para o Cora - NF 6654 em anexo
Obra 905 | CT | 1924 | 11 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 46 | -18 | Vencido | 11500 | 0 | 10925 | 11500 | 105.2632 | Medição Frete Escoramento - Boletim de medição em anexo NF 6666 e NF 6686
Obra 905 | CT | 1924 | 12 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-12-02 | 21 | 7 | Vence em até 7 dias | 5120 | 0 | 4864 | 5120 | 105.2632 | Frete devolução SH + Movimentação material lazer (grua) - Boletim de medição em anexo
Obra 905 | CT | 2391 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 54 | -46 | Vencido | 25000 | 0 | 21625 | 25000 | 115.6069
Obra 905 | CT | 2391 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 20000 | 0 | 17300 | 20000 | 115.6069
Obra 905 | CT | 2409 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 3400 | 0 | 3230 | 3400 | 105.2632
Obra 905 | CT | 2264 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 1890 | 0 | 1795.5 | 1890 | 105.2632
Obra 905 | CT | 2091 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 140 | -121 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 2091 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 96 | -90 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 2091 | 4 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-16 | 2025-09-27 | 70 | -59 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | Ref: 28/08/2025 a 27/09/2025 - Locação Container
Obra 905 | CT | 2091 | 5 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 24 | -18 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100
Obra 905 | CT | 2091 | 6 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-27 | 22 | 2 | Vence em até 7 dias | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | Locação Container - Novembro / 2025
Obra 905 | CT | 1784 | 1 | Antonio Molletta | Aprovado | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Em Andamento | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 236 | -236 | Vencido | 0 | 90372.75 | 90372.75 | 90372.75 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 245 | -235 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 237 | -225 | Vencido | 900 | 0 | 900 | 900 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 225 | -215 | Vencido | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 211 | -197 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 195 | -186 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 155 | -148 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
Obra 905 | CT | 1598 | 7 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 32 | -11 | Vencido | 800 | 0 | 800 | 800 | 100 | Frete para Piçarras - Pilares redondos
Obra 905 | CT | 1608 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 260 | -245 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 238 | -214 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-02 | 2025-05-25 | 207 | -184 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 175 | -153 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 146 | -123 | Vencido | 600 | 0 | 600 | 600 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 112 | -92 | Vencido | 617.77 | 0 | 617.77 | 617.77 | 100
Obra 905 | CT | 1608 | 7 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 85 | -55 | Vencido | 617.77 | 0 | 617.77 | 617.77 | 100 | REF: SETEMBRO 2025 PREVISION
Obra 905 | CT | 1608 | 8 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 49 | -31 | Vencido | 617.77 | 0 | 617.77 | 617.77 | 100 | Sistema Prevision
Obra 905 | CT | 1608 | 10 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-11-25 | 22 | 0 | Vence Hoje | 879.26 | 0 | 879.26 | 879.26 | 100 | Outubro 2025
Obra 905 | CT | 2311 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 68 | -53 | Vencido | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 100
Obra 905 | CT | 2311 | 2 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-19 | 2025-09-28 | 67 | -58 | Vencido | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | LOCAÇÃO GRUA - 09/07/2025 ATÉ 08/09/2025
Obra 905 | CT | 2311 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 67 | -53 | Vencido | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 100
Obra 905 | CT | 2311 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 67 | -53 | Vencido | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 100
Obra 905 | CT | 2311 | 5 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 47 | -28 | Vencido | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Medição Locação da Grua, NF 1061
Obra 905 | CT | 2311 | 6 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 14 | 3 | Vence em até 7 dias | 0 | 12666.67 | 12666.67 | 12666.67 | 100 | Medição Grua - 09/10/2025 até 08/11/2025 com desconto de 11 dias do equipamento parado
Obra 905 | CT | 1607 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 260 | -245 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 2 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 232 | -214 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 3 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 200 | -184 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 4 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 174 | -153 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 5 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 144 | -123 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 6 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 104 | -92 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
Obra 905 | CT | 1607 | 7 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 85 | -61 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | Ref: Setembro / 2025
Obra 905 | CT | 1607 | 8 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 55 | -26 | Vencido | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | Locação da impressora
Obra 905 | CT | 1607 | 9 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 14 | 5 | Vence em até 7 dias | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | Plotagem outubro/2025
Obra 905 | CT | 1592 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 253 | -235 | Vencido | 5923.3 | 0 | 5923.3 | 5923.3 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 224 | -200 | Vencido | 2839.6 | 0 | 2839.6 | 2839.6 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 194 | -173 | Vencido | 2356 | 0 | 2356 | 2356 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 165 | -144 | Vencido | 2118 | 0 | 2118 | 2118 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 5210.65 | 0 | 5210.65 | 5210.65 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 6 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 99 | -81 | Vencido | 1367 | 0 | 1367 | 1367 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 7 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 3450 | 0 | 3450 | 3450 | 100
Obra 905 | CT | 1592 | 8 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 3620 | 0 | 3620 | 3620 | 100
Obra 905 | CT | 1663 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 259 | -258 | Vencido | 90450 | 0 | 71455.5 | 90450 | 126.5823
Obra 905 | CT | 1663 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 253 | -235 | Vencido | 61086.35 | 0 | 48258.22 | 61086.35 | 126.5823
Obra 905 | CT | 1663 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 224 | -200 | Vencido | 190647.01 | 0 | 164909.67 | 190647.01 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 4 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 95327.95 | 0 | 82458.68 | 95327.95 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 5 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 179 | -172 | Vencido | 35262 | 0 | 30501.63 | 35262 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 6 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 161 | -144 | Vencido | 187675.4 | 0 | 162339.23 | 187675.4 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 7 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 133 | -109 | Vencido | 190620.3 | 0 | 164886.55 | 190620.3 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 8 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 96 | -81 | Vencido | 397487.21 | 0 | 343826.44 | 397487.21 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 9 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 402536.59 | 0 | 348194.15 | 402536.59 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1663 | 10 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 380233.63 | 0 | 328902.1 | 380233.63 | 115.6069
Obra 905 | CT | 1826 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 102 | -81 | Vencido | 7330.08 | 0 | 6340.53 | 7330.08 | 115.6067
Obra 905 | CT | 1826 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 2943.3 | 0 | 2545.95 | 2943.3 | 115.6071
Obra 905 | CT | 1826 | 3 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 6958.13 | 0 | 6018.78 | 6958.13 | 115.607
Obra 905 | CT | 2449 | 1 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 21 | -4 | Vencido | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | Medição gerador - 31/10 até 30/11 + frete
Obra 905 | CT | 1646 | 1 | Cleverson Junkes | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 145 | -138 | Vencido | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100
Obra 905 | CT | 1646 | 2 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 71 | -53 | Vencido | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100
Obra 905 | CT | 1646 | 3 | Isadora Souza | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 11 | 1 | Vence em até 7 dias | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100 | Limpeza do Tapume em 14/11/2025
Obra 905 | CT | 2309 | 1 | Ricardo Tambosi | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 40 | -18 | Vencido | 13482 | 0 | 12133.8 | 13482 | 111.1111

## Resumo
RESUMO GERAL
Total de Medições | 250
Obras com Medições | 1
Contratos Medidos | 1
Valor Total Mão de Obra | R$ 4,143,577.13
Valor Total Material | R$ 1,629,928.67
Valor Líquido Total | R$ 5,363,214.10
Valor Total a Liberar | R$ 5,773,505.80
% Médio Liberado | 103.4%
STATUS DAS MEDIÇÕES
Medições Finalizadas | 248
Medições Liberadas | 248
Medições Autorizadas | 250
Medições Consistentes | 250

## Top Obras
Obra | Qtd Medições | Valor Líquido | Valor a Liberar
Obra 905 | 250 | 5363214.1 | 5773505.8

## Distribuição Vencimento
Status Vencimento | Quantidade | Valor Total
Vencido | 243 | 5338444.17
Vence em até 7 dias | 5 | 23470.67
Vence Hoje | 1 | 879.26
Vence em até 30 dias | 1 | 420