## Medições
Obra | ID Contrato | Nº Contrato | Nº Medição | Responsável | Status Aprovação | Autorizado | Consistente | Liberado | Finalizado | Status Geral | Data Medição | Data Vencimento | Dias desde Medição | Dias até Vencimento | Status Vencimento | Valor Mão de Obra | Valor Material | Valor Líquido | Valor a Liberar | % Liberado | Observações
Obra 9025 | CT | 1625 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 224 | -204 | Vencido | 7000 | 0 | 6790 | 7000 | 103.0928
Obra 9025 | CT | 1628 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 211 | -211 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100
Obra 9025 | CT | 1767 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 780 | 0 | 780 | 780 | 100 | REF.A NOTA 1240
Obra 9025 | CT | 1778 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 235 | -229 | Vencido | 26676 | 0 | 25875.72 | 26676 | 103.0928 | MEDIÇÃO_SALDO DAS ESTACAS 800mm - Corte agenda de medição
Obra 9025 | CT | 1752 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-11 | 2025-05-15 | 228 | -194 | Vencido | 2880 | 0 | 2880 | 2880 | 100 | serviço de analises pericias , laudos exames técnicos ref. a nota 37022
Obra 9025 | CT | 1764 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 225 | -202 | Vencido | 12500 | 59500 | 71625 | 72000 | 100.5236
Obra 9025 | CT | 1764 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 100
Obra 9025 | CT | 1776 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 218 | -204 | Vencido | 9995.18 | 0 | 9345.49 | 9995.18 | 106.9519 | SERVIÇO DE APOIO DE OBRA - SALDOS PARA SERVIÇO DE FUNDAÇÃO E SEGURANÇA
Obra 9025 | CT | 1776 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 126 | -109 | Vencido | 1350 | 0 | 1262.25 | 1350 | 106.9519
Obra 9025 | CT | 1782 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 224 | -204 | Vencido | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 100
Obra 9025 | CT | 1854 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 203 | -199 | Vencido | 0 | 759.99 | 759.99 | 759.99 | 100 | ref. ao contrato 57916 nota 103647 CT/1854
Obra 9025 | CT | 1854 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 203 | -199 | Vencido | 0 | 759.99 | 759.99 | 759.99 | 100 | REF. A NOTA 104051
Obra 9025 | CT | 1854 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 203 | -199 | Vencido | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | REF.A NOTA 103964
Obra 9025 | CT | 1854 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 203 | -199 | Vencido | 0 | 40 | 40 | 40 | 100
Obra 9025 | CT | 1769 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 217 | -196 | Vencido | 1228.23 | 0 | 1228.23 | 1228.23 | 100 | abril 2025
Obra 9025 | CT | 1769 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 185 | -165 | Vencido | 1585.2 | 0 | 1585.2 | 1585.2 | 100
Obra 9025 | CT | 1769 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-07-13 | 161 | -135 | Vencido | 1585.2 | 0 | 1585.2 | 1585.2 | 100 | ref. a fatura mês 06/2025 venc. 13/07
Obra 9025 | CT | 1769 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-13 | 131 | -104 | Vencido | 1428.1 | 0 | 1428.1 | 1428.1 | 100 | ref. ao mês faturamento 07/25
Obra 9025 | CT | 1769 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-19 | 2025-09-13 | 98 | -73 | Vencido | 1132.08 | 0 | 1132.08 | 1132.08 | 100 | Casan - Agosto/2025
Obra 9025 | CT | 1611 | 1 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 235 | -223 | Vencido | 4500 | 0 | 4223.25 | 4500 | 106.553
Obra 9025 | CT | 1611 | 2 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 204 | -190 | Vencido | 4500 | 0 | 4223.25 | 4500 | 106.553
Obra 9025 | CT | 1611 | 3 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 175 | -159 | Vencido | 4500 | 0 | 4223.25 | 4500 | 106.553
Obra 9025 | CT | 1611 | 4 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 147 | -132 | Vencido | 4500 | 0 | 4223.25 | 4500 | 106.553
Obra 9025 | CT | 1947 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 182 | -151 | Vencido | 1498 | 0 | 1498 | 1498 | 100
Obra 9025 | CT | 1959 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 188 | -172 | Vencido | 46755.37 | 0 | 43716.28 | 46755.37 | 106.9518 | MEDIÇÃO COMPLEMENTAR - VICTOR CONSTRUÇÕES
Obra 9025 | CT | 1985 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 162 | -144 | Vencido | 25406 | 0 | 25406 | 25406 | 100
Obra 9025 | CT | 1985 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 158 | -132 | Vencido | 17883 | 0 | 17883 | 17883 | 100 | ref nota 1855
Obra 9025 | CT | 1596 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 211 | -194 | Vencido | 0 | 4940 | 4940 | 4940 | 100 | REF. A FATURA 7844 DE LOCAÇÃO MENSAL DOS CONTAINER
Obra 9025 | CT | 1596 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-27 | 2025-06-15 | 182 | -163 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | ref. a nota 26/05/25
Obra 9025 | CT | 1596 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 154 | -133 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | ref. a nota 8000
Obra 9025 | CT | 1596 | 4 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 117 | -102 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | Locação de containers - Abrigo Provisório Obra
Obra 9025 | CT | 1596 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 98 | -71 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | Locação de Containers - Abrigo Provisório Obra
Obra 9025 | CT | 1596 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 61 | -41 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS
Obra 9025 | CT | 1596 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-28 | 2025-11-15 | 28 | -10 | Vencido | 0 | 4590 | 4590 | 4590 | 100 | LOCAÇÃO CONTAINERS FAT 8377
Obra 9025 | CT | 2010 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 162 | -155 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100 | ref. a nota 8099
Obra 9025 | CT | 2010 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 161 | -160 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100 | ref.a nota 7931
Obra 9025 | CT | 2010 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 152 | -124 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100 | ref. a nota 8267
Obra 9025 | CT | 1896 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 131 | -110 | Vencido | 10810.54 | 0 | 8756.54 | 10810.54 | 123.4568
Obra 9025 | CT | 1896 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 12484.58 | 0 | 11048.85 | 12484.58 | 112.9944
Obra 9025 | CT | 1896 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 10554.89 | 0 | 9341.08 | 10554.89 | 112.9943 | Instalações canteiro de obra Mês Provisório - Execução 1 Execução de passagens em lajes e vigas m² Lazer - Execução 2 Execução de passagens em lajes e vigas m² 5º Pavto - Execução 2 Execução de passagens em lajes e vigas m² 6º Pavto - Execução 2
Obra 9025 | CT | 1896 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 14815.48 | 0 | 13111.71 | 14815.48 | 112.9943
Obra 9025 | CT | 2055 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 146 | -138 | Vencido | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | ref. a nota 836
Obra 9025 | CT | 1937 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 153 | -138 | Vencido | 5700 | 0 | 5415 | 5700 | 105.2632 | ref. a nota 771
Obra 9025 | CT | 1937 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 144 | -138 | Vencido | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 100 | ref. a nota 772
Obra 9025 | CT | 1609 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 174 | -168 | Vencido | 0 | 680.98 | 680.98 | 680.98 | 100 | ref.a fatura 482519
Obra 9025 | CT | 1609 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 174 | -151 | Vencido | 0 | 907.97 | 907.97 | 907.97 | 100 | ref. a nota 478212 sera pago via dados bancarios FT SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 85.355.600/0001-25 Bradesco 237 Agência 2693-0 Conta 49792-4
Obra 9025 | CT | 1609 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 154 | -138 | Vencido | 0 | 680.98 | 680.98 | 680.98 | 100 | ref. a nota 487542
Obra 9025 | CT | 1609 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-29 | 2025-08-24 | 119 | -93 | Vencido | 0 | 440 | 440 | 440 | 100 | MO Instalação de Equipamentos Alarme - Referente a OC 090084/ORC
Obra 9025 | CT | 1609 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 104 | -76 | Vencido | 0 | 972.67 | 972.67 | 972.67 | 100 | Serviço de monitoramento da obra
Obra 9025 | CT | 1609 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 116 | -107 | Vencido | 0 | 680.98 | 680.98 | 680.98 | 100 | Serviço de monitoramento da obra
Obra 9025 | CT | 1609 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 75 | -46 | Vencido | 0 | 972.67 | 972.67 | 972.67 | 100 | MONITORAMENTO NF 499101
Obra 9025 | CT | 1609 | 9 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-15 | 2025-11-10 | 41 | -15 | Vencido | 0 | 972.67 | 972.67 | 972.67 | 100 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO NF 503378
Obra 9025 | CT | 1968 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 140 | -138 | Vencido | 0 | 750 | 750 | 750 | 100 | ref. a nota 109209 pagamento sera via pix sem juros
Obra 9025 | CT | 1968 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 140 | -138 | Vencido | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ref. a fatura 108839 pagamento vai ser via pix
Obra 9025 | CT | 2079 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 132 | -131 | Vencido | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 100
Obra 9025 | CT | 1993 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 179 | -174 | Vencido | 0 | 11022.5 | 11022.5 | 11022.5 | 100
Obra 9025 | CT | 1993 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 179 | -174 | Vencido | 0 | 14074 | 14074 | 14074 | 100
Obra 9025 | CT | 1993 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 179 | -165 | Vencido | 0 | 13680 | 13680 | 13680 | 100
Obra 9025 | CT | 1993 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 125 | -113 | Vencido | 0 | 14600 | 14600 | 14600 | 100
Obra 9025 | CT | 1993 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 119 | -96 | Vencido | 0 | 14983 | 14983 | 14983 | 100 | Serviço de locação de Munck
Obra 9025 | CT | 1993 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-17 | 96 | -69 | Vencido | 0 | 18140 | 18140 | 18140 | 100 | Serviço de munck
Obra 9025 | CT | 1993 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 75 | -55 | Vencido | 19698 | 0.5 | 18713.6 | 19698.5 | 105.263 | LOCAÇÃO DE MUNCK NF 2128
Obra 9025 | CT | 1993 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 64 | -40 | Vencido | 17303 | 0 | 16437.85 | 17303 | 105.2632 | LOCAÇÃO DE MUNCK
Obra 9025 | CT | 1993 | 9 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 32 | -5 | Vencido | 16948 | 0 | 16100.6 | 16948 | 105.2632 | SERVIÇO DE MUNCK NF 2351
Obra 9025 | CT | 2157 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 97 | -81 | Vencido | 28500 | 0 | 28500 | 28500 | 100 | LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇO DRENAGEM, BASE CREMALHEIRA E LIMPEZA LATERAL RUA FLORES)
Obra 9025 | CT | 2157 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | 100 | SERVIÇOS PISO SS2
Obra 9025 | CT | 2198 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 106 | -92 | Vencido | 0 | 845 | 845 | 845 | 100 | Locação de equipamento
Obra 9025 | CT | 1762 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 236 | -235 | Vencido | 242270.86 | 0 | 208352.94 | 242270.86 | 116.2791 | FATURA: 154/25 = R$ 77.681,25 NFS 837 = R$ 169+589,61
Obra 9025 | CT | 1762 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 224 | -204 | Vencido | 311798.15 | 0 | 268146.42 | 311798.15 | 116.2791 | SERVIÇO DE INFRA-SUPRA ESTRUTURA
Obra 9025 | CT | 1762 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 193 | -172 | Vencido | 318813.04 | 0 | 298090.2 | 318813.04 | 106.9519
Obra 9025 | CT | 2204 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 106 | -92 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100 | Locação de banheiro químico
Obra 9025 | CT | 2204 | 2 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 85 | -57 | Vencido | 0 | 890 | 890 | 890 | 100 | Locação banheiro químico
Obra 9025 | CT | 2186 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 104 | -104 | Vencido | 1350 | 0 | 1309.5 | 1350 | 103.0928 | Execução de projetos complementares para atendimento a Segurança do Trabalho
Obra 9025 | CT | 2186 | 2 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 104 | -104 | Vencido | 4500 | 0 | 4365 | 4500 | 103.0928 | Execução de projetos complementares para atendimento Segurança do Trabalho
Obra 9025 | CT | 2186 | 3 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 102 | -92 | Vencido | 1500 | 0 | 1455 | 1500 | 103.0928 | Execução de projetos complementares (bandeja) - Segurança do Trabalho
Obra 9025 | CT | 1779 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-10 | 2025-05-03 | 229 | -206 | Vencido | 4215 | 0 | 4088.55 | 4215 | 103.0928 | REF. AS OS 2355 - 2405 - 2407 E PARA LANÇAMENTO DAS NOTA 1607
Obra 9025 | CT | 1779 | 2 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 96 | -68 | Vencido | 4276 | 0 | 4147.72 | 4276 | 103.0928 | Serviço de munck
Obra 9025 | CT | 1955 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 155 | -144 | Vencido | 1227.3 | 0 | 1227.3 | 1227.3 | 100 | ref a nota 0012
Obra 9025 | CT | 1955 | 2 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 96 | -82 | Vencido | 1434.8 | 0 | 1363.06 | 1434.8 | 105.2632 | Serviços técnicos de engenharia realizados com inspeção e fornecimento de relatório - Grua Pagamento via depósito bancário - informações na NF
Obra 9025 | CT | 1955 | 3 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-24 | 2025-10-04 | 62 | -52 | Vencido | 255 | 0 | 242.25 | 255 | 105.2632 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA GRUA NF 28
Obra 9025 | CT | 1955 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 33 | -19 | Vencido | 1604 | 0 | 1523.8 | 1604 | 105.2632 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO GRUA NF 36 - DADOS BANCÁRIOS NA NF
Obra 9025 | CT | 2241 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 96 | -76 | Vencido | 5600 | 27600 | 32416 | 33200 | 102.4186
Obra 9025 | CT | 1599 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 224 | -204 | Vencido | 0 | 2596.17 | 2596.17 | 2596.17 | 100
Obra 9025 | CT | 1599 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 0 | 5639.68 | 5639.68 | 5639.68 | 100
Obra 9025 | CT | 1599 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-14 | 2025-07-07 | 164 | -141 | Vencido | 0 | 5221.93 | 5221.93 | 5221.93 | 100 | serviços de controle tecnológico e laboratório
Obra 9025 | CT | 1599 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 132 | -110 | Vencido | 0 | 3694.6 | 3694.6 | 3694.6 | 100
Obra 9025 | CT | 1599 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 0 | 1997.58 | 1997.58 | 1997.58 | 100
Obra 9025 | CT | 1599 | 6 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-16 | 2025-10-07 | 70 | -49 | Vencido | 0 | 9453.1 | 9453.1 | 9453.1 | 100 | MEDIÇÃO SERVIÇOS CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO
Obra 9025 | CT | 1599 | 7 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 0 | 5134.63 | 5134.63 | 5134.63 | 100
Obra 9025 | CT | 1588 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 225 | -217 | Vencido | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 100 | ref. a nota 441
Obra 9025 | CT | 1588 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 204 | -184 | Vencido | 0 | 2880 | 2880 | 2880 | 100 | REF. A NOTA 478
Obra 9025 | CT | 1588 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 174 | -154 | Vencido | 0 | 5760 | 5760 | 5760 | 100 | REF. A NOTA 514
Obra 9025 | CT | 1588 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 146 | -125 | Vencido | 0 | 4160 | 4160 | 4160 | 100 | REF. A NOTA 536
Obra 9025 | CT | 1588 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 105 | -92 | Vencido | 0 | 8640 | 8640 | 8640 | 100 | Locação de caçambas
Obra 9025 | CT | 1588 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 84 | -63 | Vencido | 0 | 7680 | 7680 | 7680 | 100 | Locação de caçambas
Obra 9025 | CT | 1588 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 54 | -33 | Vencido | 0 | 16960 | 16960 | 16960 | 100 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NF 626
Obra 9025 | CT | 1588 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-11-24 | 21 | -1 | Vencido | 0 | 13180 | 13180 | 13180 | 100 | Locação de caçambas NF 653
Obra 9025 | CT | 1763 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 237 | -235 | Vencido | 10500 | 0 | 10185 | 10500 | 103.0928 | BASE DA GRUA
Obra 9025 | CT | 1763 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Em Andamento | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 153 | -138 | Vencido | 9000 | 0 | 8550 | 9000 | 105.2632 | ref. a nota 772
Obra 9025 | CT | 1763 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 127 | -120 | Vencido | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100 | ref. a nota 922
Obra 9025 | CT | 1763 | 4 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 102 | -89 | Vencido | 20000 | 0 | 19400 | 20000 | 103.0928 | Serviço locação de equipamento - Grua
Obra 9025 | CT | 1763 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Em Andamento | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 84 | -71 | Vencido | 12000 | 0 | 11640 | 12000 | 103.0928 | NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE GRUA 11 DE JUNHO DE 2025
Obra 9025 | CT | 2178 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 12450 | 0 | 10707 | 12450 | 116.2791
Obra 9025 | CT | 2178 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 6600 | 0 | 5676 | 6600 | 116.2791 | CANTEIRO E APOIO VIVENCIA
Obra 9025 | CT | 2159 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 106 | -81 | Vencido | 15399 | 0 | 14419.63 | 15399 | 106.7919 | 1ª ETAPA DE EXECUÇÃO - PISO INDUSTRIAL SS2
Obra 9025 | CT | 2159 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 53 | -39 | Vencido | 18100 | 0 | 16948.84 | 18100 | 106.792
Obra 9025 | CT | 1590 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 225 | -202 | Vencido | 5625 | 0 | 5625 | 5625 | 100 | MEDIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL - JANELA 15/03 A 14/04.
Obra 9025 | CT | 1590 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 3712 | 0 | 3712 | 3712 | 100 | SERVIÇO REALIZADO mes de maio
Obra 9025 | CT | 1590 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-14 | 2025-07-07 | 164 | -141 | Vencido | 6235 | 0 | 6235 | 6235 | 100 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - MES JUNHO
Obra 9025 | CT | 1590 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 131 | -110 | Vencido | 1735 | 0 | 1735 | 1735 | 100
Obra 9025 | CT | 1590 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 1462.5 | 0 | 1462.5 | 1462.5 | 100 | MES DE AGOSTO 2025
Obra 9025 | CT | 1590 | 6 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-12 | 2025-10-07 | 74 | -49 | Vencido | 2860 | 0 | 2860 | 2860 | 100 | Locação dos eixos principais, locação dos pilares, Levantamento entrada da obra, locação curvas para Tipo 1 Data: 27/08/2025 (Quarta-feira) Locação dos eixos de projeto Data: 08/09/2025 (Segunda-feira)
Obra 9025 | CT | 1590 | 7 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Em Andamento | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 1125 | 0 | 1125 | 1125 | 100
Obra 9025 | CT | 1765 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 224 | -204 | Vencido | 51380 | 0 | 44186.8 | 51380 | 116.2791
Obra 9025 | CT | 1765 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 10180 | 0 | 8754.8 | 10180 | 116.2791 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM
Obra 9025 | CT | 1765 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 162 | -141 | Vencido | 7140 | 0 | 6140.4 | 7140 | 116.2791
Obra 9025 | CT | 1765 | 4 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 75 | -50 | Vencido | 420 | 0 | 361.2 | 420 | 116.2791 | SERVIÇO BOTA FORA NF 706
Obra 9025 | CT | 1765 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 75 | -64 | Vencido | 280 | 0 | 240.8 | 280 | 116.2791 | SERVIÇO MAQUINA NF 705 - PERMUTA
Obra 9025 | CT | 1610 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 209 | -199 | Vencido | 0 | 1140.98 | 1140.98 | 1140.98 | 100 | REF. A NOTA 2753
Obra 9025 | CT | 1610 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 175 | -168 | Vencido | 0 | 1560.3 | 1560.3 | 1560.3 | 100 | REF. A NOTA 2807
Obra 9025 | CT | 1610 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 146 | -138 | Vencido | 0 | 799.06 | 799.06 | 799.06 | 100 | ref. a nota 2904
Obra 9025 | CT | 1610 | 4 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 116 | -106 | Vencido | 0 | 1036.07 | 1036.07 | 1036.07 | 100 | Serviços de plotagem
Obra 9025 | CT | 1610 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 84 | -74 | Vencido | 0 | 1013.87 | 1013.87 | 1013.87 | 100 | Serviços de plotagem NF 3038
Obra 9025 | CT | 1610 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 62 | -34 | Vencido | 0 | 4622.41 | 4622.41 | 4622.41 | 100 | SERVIÇO DE PLOTAGEM
Obra 9025 | CT | 1610 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 32 | -1 | Vencido | 0 | 328 | 328 | 328 | 100 | SERVIÇO DE PLOTAGEM NF 3114
Obra 9025 | CT | 2249 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 68 | -54 | Vencido | 185 | 0 | 159.1 | 185 | 116.2791 | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Obra 9025 | CT | 1990 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 175 | -162 | Vencido | 21996.75 | 0 | 20237.01 | 21996.75 | 108.6957 | PISO POLIDO - SS1
Obra 9025 | CT | 1990 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 131 | -110 | Vencido | 22559.7 | 0 | 20754.93 | 22559.7 | 108.6956
Obra 9025 | CT | 1990 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 11952.85 | 0 | 10996.62 | 11952.85 | 108.6957 | concreto piso laser (acabamento float)
Obra 9025 | CT | 1768 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 210 | -209 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100
Obra 9025 | CT | 1768 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 179 | -165 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | MEDIÇAO FEITA VENC. 15 DIAS VIA DEPOSITO BANCARIO
Obra 9025 | CT | 1768 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 146 | -131 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | REF. A NOTA 159
Obra 9025 | CT | 1768 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 120 | -106 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100
Obra 9025 | CT | 1768 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 83 | -78 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | Monitoramento ambiental
Obra 9025 | CT | 1768 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 64 | -54 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | MONITORAMENTO AMBIENTAL
Obra 9025 | CT | 1768 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 36 | -28 | Vencido | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | MONITORAMENTO AMBIENTAL NF 198
Obra 9025 | CT | 2220 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 53 | -25 | Vencido | 1630 | 0 | 1607.84 | 1630 | 101.3782 | INSTALAÇÃO BOMBA PRESSURIZADA
Obra 9025 | CT | 1921 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 131 | -110 | Vencido | 39074.56 | 0 | 31650.39 | 39074.56 | 123.4568
Obra 9025 | CT | 1921 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 12995.15 | 0 | 10526.08 | 12995.15 | 123.4567 | Execução de passagens em lajes e vigas m² Lazer - Execução 2 Execução de passagens em lajes e vigas m² G3 - Execução 2 Execução de passagens em lajes e vigas m² 5º Pavto - Execução 2 Instalações SPDA m² G3 - Execução 3 Instalações SPDA m² Lazer - Execução 3 Instalações SPDA m² 5º Pavto - Execução 3 Instalações SPDA m² 6º Pavto - Execução 3
Obra 9025 | CT | 1921 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-18 | 2025-11-07 | 38 | -18 | Vencido | 11111.85 | 0 | 9000.6 | 11111.85 | 123.4568
Obra 9025 | CT | 1921 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 24 | -15 | Vencido | 22942.12 | 0 | 18583.12 | 22942.12 | 123.4568 | Medição complementar - Outubro/25
Obra 9025 | CT | 1780 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 229 | -209 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | ref. a nota 8880 do mês 04
Obra 9025 | CT | 1780 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 194 | -194 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | REF. A NOTA 9048
Obra 9025 | CT | 1780 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 190 | -187 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100
Obra 9025 | CT | 1780 | 5 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 173 | -148 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | ref. 9136
Obra 9025 | CT | 1780 | 6 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 144 | -118 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | ref. a nota 9310
Obra 9025 | CT | 1780 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 105 | -87 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | LOCAÇÃO IMPRESSORA
Obra 9025 | CT | 1780 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-05 | 2025-09-30 | 81 | -56 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Obra 9025 | CT | 1780 | 9 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 50 | -26 | Vencido | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Obra 9025 | CT | 1780 | 10 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-06 | 2025-11-30 | 19 | 5 | Vence em até 7 dias | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | Locação Impressora
Obra 9025 | CT | 1584 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 237 | -209 | Vencido | 0 | 48269.03 | 48269.03 | 48269.03 | 100
Obra 9025 | CT | 1584 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 222 | -204 | Vencido | 0 | 7648.02 | 7648.02 | 7648.02 | 100 | ref. a nota 39393
Obra 9025 | CT | 1584 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 222 | -202 | Vencido | 0 | 2212.01 | 2212.01 | 2212.01 | 100 | ref. a nota 39419
Obra 9025 | CT | 1584 | 6 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 204 | -188 | Vencido | 0 | 327254.6 | 327254.6 | 327254.6 | 100
Obra 9025 | CT | 1584 | 7 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 202 | -174 | Vencido | 0 | 104229.62 | 104229.62 | 104229.62 | 100 | REF. A NOTA 30159
Obra 9025 | CT | 1584 | 8 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 197 | -167 | Vencido | 0 | 17638.74 | 17638.74 | 17638.74 | 100 | ref. a nota 30294
Obra 9025 | CT | 1584 | 5 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 204 | -181 | Vencido | 0 | 7016.54 | 7016.54 | 7016.54 | 100
Obra 9025 | CT | 1584 | 9 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 194 | -165 | Vencido | 0 | 8609.87 | 8609.87 | 8609.87 | 100 | REF.A NOTA 30411
Obra 9025 | CT | 1584 | 10 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 193 | -162 | Vencido | 0 | 91457.1 | 91457.1 | 91457.1 | 100 | ref. a nota 30425
Obra 9025 | CT | 1584 | 11 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 187 | -158 | Vencido | 0 | 77907.9 | 77907.9 | 77907.9 | 100 | ref. a nota 30511
Obra 9025 | CT | 1584 | 12 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 182 | -153 | Vencido | 0 | 3717.77 | 3717.77 | 3717.77 | 100 | ref a nota 30634
Obra 9025 | CT | 1584 | 13 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 174 | -153 | Vencido | 0 | 2193.33 | 2193.33 | 2193.33 | 100 | ref. a nota 30537
Obra 9025 | CT | 1584 | 14 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 173 | -146 | Vencido | 0 | 99720.69 | 99720.69 | 99720.69 | 100 | ref. a nota 30796
Obra 9025 | CT | 1584 | 15 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-07-09 | 162 | -139 | Vencido | 0 | 97381.2 | 97381.2 | 97381.2 | 100 | ref. a nota 30974
Obra 9025 | CT | 1584 | 16 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 155 | -125 | Vencido | 0 | 63229.6 | 63229.6 | 63229.6 | 100 | ref. a nota 31202
Obra 9025 | CT | 1584 | 17 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 146 | -118 | Vencido | 0 | 38228.6 | 38228.6 | 38228.6 | 100 | REF. A NOTA 31424
Obra 9025 | CT | 1584 | 18 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 139 | -111 | Vencido | 0 | 96221.9 | 96221.9 | 96221.9 | 100 | ref. a nota 31535
Obra 9025 | CT | 1584 | 19 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 131 | -97 | Vencido | 0 | 20825.4 | 20825.4 | 20825.4 | 100 | ref. a nota 31768
Obra 9025 | CT | 1584 | 20 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-29 | 2025-08-27 | 119 | -90 | Vencido | 0 | 29921.15 | 29921.15 | 29921.15 | 100 | Serviço de bombeamento e concretagem dia 22.07.25 - Pilares e Rampa G3
Obra 9025 | CT | 1584 | 21 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 113 | -83 | Vencido | 0 | 75509.49 | 75509.49 | 75509.49 | 100 | Serviço de concretagem Supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 22 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 113 | -104 | Vencido | 0 | 49849.9 | 49849.9 | 49849.9 | 100 | Serviço de concretagem - Supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 23 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-10 | 105 | -76 | Vencido | 0 | 35843.22 | 35843.22 | 35843.22 | 100 | Concretagem da Supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 24 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 102 | -76 | Vencido | 0 | 42905.8 | 42905.8 | 42905.8 | 100 | Serviço de concretagem - Supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 25 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 98 | -69 | Vencido | 0 | 4248.88 | 4248.88 | 4248.88 | 100 | Serviço de concretagem supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 26 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-21 | 2025-09-24 | 96 | -62 | Vencido | 0 | 7016.54 | 7016.54 | 7016.54 | 100 | Serviço de concretagem - supraestrutura
Obra 9025 | CT | 1584 | 27 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 84 | -55 | Vencido | 0 | 162292.09 | 162292.09 | 162292.09 | 100 | Serviço de concretagem - supraestrutura NF 32804
Obra 9025 | CT | 1584 | 28 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-10 | 2025-10-08 | 76 | -48 | Vencido | 0 | 33873 | 33873 | 33873 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM
Obra 9025 | CT | 1584 | 29 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-11 | 2025-10-15 | 75 | -41 | Vencido | 0 | 95973.5 | 95973.5 | 95973.5 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM
Obra 9025 | CT | 1584 | 30 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 68 | -34 | Vencido | 0 | 26136.5 | 26136.5 | 26136.5 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - SUPRAESTRUTURA NF 33147
Obra 9025 | CT | 1584 | 31 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 64 | -34 | Vencido | 0 | 86376.15 | 86376.15 | 86376.15 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - SUPRA NF 33330
Obra 9025 | CT | 1584 | 32 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 63 | -33 | Vencido | 0 | 34779 | 34779 | 34779 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - SUPRA NF 33369
Obra 9025 | CT | 1584 | 33 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 53 | -25 | Vencido | 0 | 121898.54 | 121898.54 | 121898.54 | 100 | SERVIÇO CONCRETAGEM NF 33655
Obra 9025 | CT | 1584 | 34 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-09 | 2025-11-07 | 47 | -18 | Vencido | 0 | 28227.5 | 28227.5 | 28227.5 | 100 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM NF 33826
Obra 9025 | CT | 1584 | 35 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 41 | -13 | Vencido | 0 | 86376.15 | 86376.15 | 86376.15 | 100 | SERVIÇO CONCRETAGEM SUPRA NF 33926
Obra 9025 | CT | 1584 | 37 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 34 | -4 | Vencido | 0 | 80730.65 | 80730.65 | 80730.65 | 100 | SERVIÇO CONCRETAGEM NF 34114
Obra 9025 | CT | 1584 | 36 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 34 | -6 | Vencido | 0 | 31897.08 | 31897.08 | 31897.08 | 100 | SERVIÇO CONCRETAGEM NF 34072
Obra 9025 | CT | 1584 | 38 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 21 | 8 | Vence em até 30 dias | 0 | 126701.14 | 126701.14 | 126701.14 | 100 | Serviço concretagem NF 34418
Obra 9025 | CT | 2206 | 1 | Claudio Alvim | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 83 | -74 | Vencido | 2197 | 0 | 1889.42 | 2197 | 116.2791
Obra 9025 | CT | 2206 | 2 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 41 | -25 | Vencido | 499 | 0 | 429.14 | 499 | 116.2791 | SUPLOS NF 1279
Obra 9025 | CT | 2206 | 3 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-13 | 2025-11-30 | 12 | 5 | Vence em até 7 dias | 499 | 0 | 429.14 | 499 | 116.2791 | SUPLOS NF 48
Obra 9025 | CT | 2047 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 155 | -141 | Vencido | 352103.8 | 0 | 304569.79 | 352103.8 | 115.6069
Obra 9025 | CT | 2047 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 132 | -110 | Vencido | 462516.57 | 0 | 400076.84 | 462516.57 | 115.6069
Obra 9025 | CT | 2047 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 106 | -81 | Vencido | 364038.52 | 0 | 314893.32 | 364038.52 | 115.6069 | PRODUÇÃO MES AGOSTO 2025
Obra 9025 | CT | 2047 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 331161.73 | 0 | 286454.89 | 331161.73 | 115.6069 | EXECUÇÃO LAJE TIPO DIFERENCIADO EXECUÇÃO LAJE TIPO 1 - 6º PAV
Obra 9025 | CT | 2047 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 395724.08 | 0 | 342301.34 | 395724.08 | 115.6069
Obra 9025 | CT | 1624 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 224 | -195 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | REF. A NOTA 38279
Obra 9025 | CT | 1624 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-24 | 2025-05-14 | 215 | -195 | Vencido | 400 | 0 | 400 | 400 | 100 | ref. a nota 38326
Obra 9025 | CT | 1624 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 215 | -214 | Vencido | 900 | 0 | 900 | 900 | 100 | ref, a nota 37963/01
Obra 9025 | CT | 1624 | 6 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-13 | 2025-06-11 | 196 | -167 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | ref. a nota 38638
Obra 9025 | CT | 1624 | 5 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 197 | -167 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | ref. a nota 38612
Obra 9025 | CT | 1624 | 7 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 168 | -139 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | REF. A NOTA 038978
Obra 9025 | CT | 1624 | 8 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 162 | -137 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | ref a nota 39010
Obra 9025 | CT | 1624 | 9 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-29 | 2025-08-27 | 119 | -90 | Vencido | 400 | 0 | 400 | 400 | 100 | Locação equipamentos - BOMBA SUBMERSIVEL 2"
Obra 9025 | CT | 1624 | 10 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 91 | -62 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | Locação bomba submersa
Obra 9025 | CT | 1624 | 11 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 61 | -32 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | LOCAÇÃO BOMBA SUBMERSA FAT 40253
Obra 9025 | CT | 1624 | 12 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-28 | 2025-11-23 | 28 | -2 | Vencido | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | LOCAÇÃO BOMBA SUBMERSA FAT 40624
Obra 9025 | CT | 1602 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-02 | 2025-04-24 | 237 | -215 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | licenlça do sistema previson NF_805962
Obra 9025 | CT | 1602 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 176 | -153 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | ref. a nota 833854
Obra 9025 | CT | 1602 | 4 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 174 | -173 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | ref. a nota 819248
Obra 9025 | CT | 1602 | 5 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 146 | -123 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | ref.a nota 847616
Obra 9025 | CT | 1602 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 116 | -92 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | Sistema Prevision
Obra 9025 | CT | 1602 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 84 | -61 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | Prevision NF 874670
Obra 9025 | CT | 1602 | 8 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-08 | 2025-10-25 | 48 | -31 | Vencido | 0 | 1077.68 | 1077.68 | 1077.68 | 100 | PREVISION NF 1781
Obra 9025 | CT | 1602 | 9 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 21 | 0 | Vence Hoje | 0 | 879.26 | 879.26 | 879.26 | 100 | Prevision NF 13131
Obra 9025 | CT | 2082 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 22 | 9 | Vence em até 30 dias | 29700 | 0 | 29700 | 29700 | 100 | à montagem inicial até a 10ª parada do elevador da obra MASSIMO.
Obra 9025 | CT | 2082 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 22 | 15 | Vence em até 30 dias | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 100 | MANUTENÇÃO DE NOVEMBRO - MASSIMO
Obra 9025 | CT | 2082 | 3 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 21 | 15 | Vence em até 30 dias | 0 | 10100 | 10100 | 10100 | 100 | LOCAÇÃO CREMALHEIRA FAT 11/25
Obra 9025 | CT | 2378 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 69 | -66 | Vencido | 19400 | 0 | 18818 | 19400 | 103.0928 | referente a notas pagas (processo de contratação - regularização do contrato - aprovado posteriormente)
Obra 9025 | CT | 2378 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 14 | 3 | Vence em até 7 dias | 20000 | 0 | 19400 | 20000 | 103.0928 | mes de outubro 2025
Obra 9025 | CT | 2378 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 14 | 3 | Vence em até 7 dias | 20000 | 0 | 19400 | 20000 | 103.0928 | MES DE NOVEMBRO 2025
Obra 9025 | CT | 2378 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 14 | 3 | Vence em até 7 dias | 20000 | 0 | 19400 | 20000 | 103.0928 | MES DE SETEMBRO 2025
Obra 9025 | CT | 1591 | 1 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 235 | -225 | Vencido | 11769.46 | 0 | 10692.56 | 11769.46 | 110.0715
Obra 9025 | CT | 1591 | 2 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 204 | -194 | Vencido | 11799.33 | 0 | 10719.7 | 11799.33 | 110.0715
Obra 9025 | CT | 1591 | 3 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 175 | -163 | Vencido | 11843.76 | 0 | 10760.07 | 11843.76 | 110.0714
Obra 9025 | CT | 1591 | 4 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 147 | -134 | Vencido | 11968.92 | 0 | 10873.77 | 11968.92 | 110.0715
Obra 9025 | CT | 1591 | 5 | Leticia Cassis | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 112 | -103 | Vencido | 12019.29 | 0 | 10919.53 | 12019.29 | 110.0715
Obra 9025 | CT | 1591 | 6 | Livia Pasquali | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 85 | -72 | Vencido | 12079.91 | 0 | 10974.6 | 12079.91 | 110.0715
Obra 9025 | CT | 1591 | 7 | Livia Pasquali | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-14 | 54 | -42 | Vencido | 12105.5 | 0 | 10997.84 | 12105.5 | 110.0716
Obra 9025 | CT | 1591 | 8 | Livia Pasquali | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 13 | -11 | Vencido | 12120.19 | 0 | 11011.19 | 12120.19 | 110.0716
Obra 9025 | CT | 1758 | 1 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 203 | -193 | Vencido | 44039.96 | 0 | 44039.96 | 44039.96 | 100 | ref. a nota 5533
Obra 9025 | CT | 1758 | 2 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 159 | -152 | Vencido | 59598.21 | 0 | 59598.21 | 59598.21 | 100 | ref. a nota 5592
Obra 9025 | CT | 1758 | 3 | Leodimar Oliveira | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 134 | -132 | Vencido | 86396.42 | 0 | 86396.42 | 86396.42 | 100
Obra 9025 | CT | 1758 | 4 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 105 | -97 | Vencido | 103090.69 | 0 | 99997.97 | 103090.69 | 103.0928 | Locação de escoramento Boleto não gera juros
Obra 9025 | CT | 1758 | 5 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 81 | -69 | Vencido | 118398.15 | 0 | 114846.21 | 118398.15 | 103.0928 | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO
Obra 9025 | CT | 1758 | 6 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 54 | -40 | Vencido | 108386.08 | 0 | 105134.5 | 108386.08 | 103.0928 | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO
Obra 9025 | CT | 1758 | 7 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 18 | -8 | Vencido | 76936.93 | 0 | 74628.82 | 76936.93 | 103.0928 | LOCAÇÃO ESCORAMENTO
Obra 9025 | CT | 2495 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 15 | -8 | Vencido | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100
Obra 9025 | CT | 1797 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 194 | -172 | Vencido | 4500 | 0 | 3555 | 4500 | 126.5823 | limpeza e manutenção canteiro - area vivencia
Obra 9025 | CT | 1797 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-06-14 | 2025-07-07 | 164 | -141 | Vencido | 4500 | 0 | 3555 | 4500 | 126.5823 | limpeza area de vivencia
Obra 9025 | CT | 1797 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 132 | -110 | Vencido | 4500 | 0 | 3780 | 4500 | 119.0476
Obra 9025 | CT | 1797 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 4500 | 0 | 3780 | 4500 | 119.0476
Obra 9025 | CT | 1797 | 5 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 4500 | 0 | 3780 | 4500 | 119.0476 | medição mes de setembro
Obra 9025 | CT | 1797 | 6 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 7500 | 0 | 6300 | 7500 | 119.0476
Obra 9025 | CT | 1824 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 132 | -110 | Vencido | 18229.73 | 0 | 14401.48 | 18229.73 | 126.5823
Obra 9025 | CT | 1824 | 2 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 105 | -81 | Vencido | 16693.06 | 0 | 13187.53 | 16693.06 | 126.5822
Obra 9025 | CT | 1824 | 3 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 69 | -49 | Vencido | 16394.79 | 0 | 12951.89 | 16394.79 | 126.5822 | operação grua - mão de obra (operador e sinaleiro)
Obra 9025 | CT | 1824 | 4 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 39 | -18 | Vencido | 19558.54 | 0 | 15451.25 | 19558.54 | 126.5823
Obra 9025 | CT | 2439 | 1 | Indianara Corsani | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 27 | -20 | Vencido | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | LOCAÇÃO GERADOR
Obra 9025 | CT | 2286 | 1 | Jonatas Alves | Aprovado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizada e Liberada | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 4 | 13 | Vence em até 30 dias | 5700 | 0 | 5529 | 5700 | 103.0928 | medição serviços acompanhamento de recalque

## Resumo
RESUMO GERAL
Total de Medições | 249
Obras com Medições | 1
Contratos Medidos | 1
Valor Total Mão de Obra | R$ 4,453,861.10
Valor Total Material | R$ 2,648,763.50
Valor Líquido Total | R$ 6,648,734.56
Valor Total a Liberar | R$ 7,102,624.60
% Médio Liberado | 103.9%
STATUS DAS MEDIÇÕES
Medições Finalizadas | 246
Medições Liberadas | 246
Medições Autorizadas | 249
Medições Consistentes | 249

## Top Obras
Obra | Qtd Medições | Valor Líquido | Valor a Liberar
Obra 9025 | 249 | 6648734.56 | 7102624.6

## Distribuição Vencimento
Status Vencimento | Quantidade | Valor Total
Vencido | 238 | 6415196.02
Vence em até 30 dias | 5 | 173830.14
Vence em até 7 dias | 5 | 58829.14
Vence Hoje | 1 | 879.26